## Échelles de cotation
MATRICE DES RISQUES DE GOUVERNANCE DATA
Processus : | PS 07 — Gérer les Systèmes d'Information
Propriétaire : | Équipe DATA
Version : | V.00 — Création
Dates : | Rédigée le 26/06/2026 · Vérifiée le 28/06/2026
Objet : | Identifier, évaluer et prioriser les risques liés à la gestion des données de CMGP Group, puis définir les mesures de maîtrise et les responsabilités associées à leur traitement.
1.1 Probabilité d'occurrence |  |  |  |  | 1.2 Impact métier multidimensionnel
Niveau | Valeur | Fréquence indicative | Définition |  | Niveau | Valeur | Opérationnel | Réputationnel | Réglementaire
Rare | 1 | < 1 fois en 5 ans | L'événement ne s'est jamais produit et est peu susceptible de survenir dans les 12 prochains mois. |  | Mineur | 1 | Perturbation locale sans impact sur les processus critiques. | Aucun impact externe. | Aucune exposition.
Possible | 2 | 1 fois par an | L'événement s'est produit occasionnellement dans le Groupe ou dans des organisations similaires. |  | Modéré | 2 | Perturbation significative affectant plusieurs processus ou BU. | Plaintes internes. | Rappel à l'ordre.
Probable | 3 | 1 fois par trimestre | L'événement se produit régulièrement dans le Groupe ou dans des organisations similaires. |  | Majeur | 3 | Blocage opérationnel ou dégradation significative des référentiels. | Couverture médiatique locale. | Mise en demeure / sanction.
Quasi-certain | 4 | 1 fois par mois | L'événement se produit fréquemment ou est actuellement avéré dans le Groupe. |  | Critique | 4 | Blocage total ou atteinte grave à l'intégrité des données. | Crise réputationnelle. | Sanction CNDP / contentieux.
1.3 Grille de criticité (Score = P × I)
P \ I | Impact 1 | Impact 2 | Impact 3 | Impact 4
Prob. 4 | 4 — FAIBLE | 8 — MOYEN | 12 — ÉLEVÉ | 16 — ÉLEVÉ
Prob. 3 | 3 — FAIBLE | 6 — MOYEN | 9 — ÉLEVÉ | 12 — ÉLEVÉ
Prob. 2 | 2 — FAIBLE | 4 — FAIBLE | 6 — MOYEN | 8 — MOYEN
Prob. 1 | 1 — FAIBLE | 2 — FAIBLE | 3 — FAIBLE | 4 — FAIBLE
Score 1–4 = FAIBLE | Score 5–8 = MOYEN | Score 9–16 = ÉLEVÉ
1.4 Méthodologie
• Le risque BRUT est évalué AVANT application des mesures de maîtrise.
• Le risque RÉSIDUEL est évalué APRÈS application des mesures de maîtrise.
• L'impact retenu est le score maximal parmi les 4 dimensions (financier, opérationnel, réputationnel, réglementaire).
• Fréquence de revue : trimestrielle pour les risques ÉLEVÉ, semestrielle pour les MOYEN.

## Registre des risques
REGISTRE DES RISQUES DATA
Identification |  |  |  | Risque brut |  |  |  | Risque résiduel |  |  |  |  | Suivi
ID | Catégorie | Risque | Description | P | I | Score | Criticité | Mesures de maîtrise | P | I | Score | Criticité | Tend. | Responsable | Statut | Évaluation | Prochaine revue
R-01 | Gouvernance | Conflit de propriété des données | Désaccords ou manque d'arbitrage entre BUs sur les définitions ou la propriété des données transverses. | 3 | 3 | 9 | ÉLEVÉ | Processus formel d'arbitrage par le Comité DATA, validation par le Conseil. | 2 | 2 | 4 | FAIBLE | → | Responsable Data | En cours | 26/06/2026 | 30/09/2026
R-02 | Qualité | Complétude insuffisante | Attributs obligatoires non renseignés sur les données maîtresses, impactant les processus métiers. | 3 | 3 | 9 | ÉLEVÉ | Contrôles automatiques à la saisie dans le Hub MDM, KPI complétude ≥ 95 %, formation Data Stewards. | 2 | 2 | 4 | FAIBLE | → | Data Stewards + Resp. Data | En cours | 26/06/2026 | 30/09/2026
R-03 | Gouvernance | Contournement de la gouvernance | Création ou modification sauvage de données de référence par les métiers en dehors du cadre validé. | 3 | 3 | 9 | ÉLEVÉ | Contrôles de conformité réguliers, sensibilisation des métiers à la Charte de Gouvernance. | 2 | 3 | 6 | MOYEN | ↓ | Resp. Data + Data Stewards | En cours | 26/06/2026 | 30/09/2026
R-04 | Conformité | Non-conformité produit | Produits commercialisés sans homologation valide (numéro d'agrément manquant). | 3 | 4 | 12 | ÉLEVÉ | Attribut « Numéro d'agrément » obligatoire, alertes automatiques à l'expiration. | 1 | 4 | 4 | FAIBLE | ↑ | Data Steward Produit + QSE | Prioritaire | 26/06/2026 | 30/09/2026
R-05 | Gouvernance | Absence de Data Steward actif | Domaine de données sans Data Steward identifié : absence de contrôle qualité et de traitement des demandes. | 2 | 3 | 6 | MOYEN | KPI taux de couverture par Data Steward = 100 %. Nomination systématique. | 1 | 3 | 3 | FAIBLE | → | Responsable Data | Prioritaire | 26/06/2026 | 31/12/2026
R-06 | Opérationnel | Données fournisseur incorrectes | Coordonnées bancaires obsolètes ou erronées sur les fiches fournisseurs, générant des risques de paiement. | 2 | 4 | 8 | MOYEN | Attributs bancaires obligatoires et vérifiés dans le Hub MDM. Double validation DAF. | 1 | 3 | 3 | FAIBLE | → | Data Steward Fournisseur + DAF | En cours | 26/06/2026 | 31/12/2026
R-07 | Conformité | Codes douaniers incorrects | Codes HS inexacts ou non mis à jour sur les produits exportés vers les filiales africaines, générant des blocages. | 2 | 3 | 6 | MOYEN | Attribut « Code HS » obligatoire dans MDM Produit, vérification avant activation. | 1 | 2 | 2 | FAIBLE | → | Data Steward Produit + Logistique | En cours | 26/06/2026 | 31/12/2026
R-08 | Opérationnel | Déficit de compétences / temps | Manque de formation ou de temps alloué aux Data Stewards métiers pour réaliser leurs contrôles. | 3 | 2 | 6 | MOYEN | Parcours d'intégration des Data Stewards, fiches de postes clarifiées, allocation temps formalisée. | 2 | 2 | 4 | FAIBLE | ↑ | DSI + Direction RH | Surveillé | 26/06/2026 | 31/12/2026
R-09 | Qualité | Obsolescence des règles métiers | Absence de revue et de mise à jour des définitions métiers des données de référence. | 2 | 3 | 6 | MOYEN | Revue annuelle obligatoire des dictionnaires de données métiers. Validation Data Owners. | 1 | 2 | 2 | FAIBLE | → | Resp. Data + Data Owners | Planifié | 26/06/2026 | 31/12/2026
R-10 | Qualité | Dérive qualité post-acquisition | Détérioration de la qualité des données lors de l'intégration des entités acquises sans processus formalisé. | 3 | 3 | 9 | ÉLEVÉ | Workflow Intégration Post-Acquisition formalisé, profilage systématique, validation Data Owner. | 2 | 3 | 6 | MOYEN | ↑ | Resp. Data + Data Stewards | En cours | 26/06/2026 | 30/09/2026

## Matrice de criticité
[ LOGO ]
| MATRICE DE CRITICITÉ : RISQUE BRUT |  |  |  |  | MATRICE DE CRITICITÉ : RISQUE RÉSIDUEL
| P \ I | Impact 1 | Impact 2 | Impact 3 | Impact 4 | P \ I | Impact 1 | Impact 2 | Impact 3 | Impact 4
| Prob. 4 | 4 — FAIBLE | 8 — MOYEN | 12 — ÉLEVÉ | 16 — ÉLEVÉ | Prob. 4 | 4 — FAIBLE | 8 — MOYEN | 12 — ÉLEVÉ | 16 — ÉLEVÉ
| Prob. 3 | 3 — FAIBLE | 6 — MOYEN (R-08) | 9 — ÉLEVÉ (R-01, R-02, R-03, R-10) | 12 — ÉLEVÉ (R-04) | Prob. 3 | 3 — FAIBLE | 6 — MOYEN | 9 — ÉLEVÉ | 12 — ÉLEVÉ
| Prob. 2 | 2 — FAIBLE | 4 — FAIBLE | 6 — MOYEN (R-05, R-07, R-09) | 8 — MOYEN (R-06) | Prob. 2 | 2 — FAIBLE | 4 — FAIBLE (R-01, R-02, R-08) | 6 — MOYEN (R-03, R-10) | 8 — MOYEN
| Prob. 1 | 1 — FAIBLE | 2 — FAIBLE | 3 — FAIBLE | 4 — FAIBLE | Prob. 1 | 1 — FAIBLE | 2 — FAIBLE (R-07, R-09) | 3 — FAIBLE (R-05, R-06) | 4 — FAIBLE (R-04)
| Synthèse |  |  |  |  | Synthèse
| ÉLEVÉ | 5 risque(s) |  |  |  | ÉLEVÉ | 0 risque(s)
| MOYEN | 5 risque(s) |  |  |  | MOYEN | 2 risque(s)
| FAIBLE | 0 risque(s) |  |  |  | FAIBLE | 8 risque(s)
s

## Plan de traitement
PLAN DE TRAITEMENT : RISQUES ÉLEVÉ (Score brut ≥ 9)
ID | Action prioritaire | Responsable | KPI de suivi (SMART) | Échéance
R-01 | Mise en place de la procédure formelle d'escalade et d'arbitrage des conflits de données. | Responsable Data | ≥ 90 % des conflits résolus en < 30 jours | Mois 1–3
R-02 | Mise en place des contrôles de saisie obligatoires dans le Hub MDM. Formation de 100 % des Data Stewards. | Data Stewards + Resp. Data | Taux de complétude ≥ 95 % sur les attributs critiques | Mois 1–6
R-03 | Campagne de sensibilisation : 100 % des collaborateurs concernés formés à la Charte de Gouvernance. | Responsable Data | 100 % des collaborateurs formés d'ici M6 | Mois 1–6
R-04 | Activation d'un workflow d'agrément pour tous les produits. Revue exhaustive du catalogue existant. | Data Steward Produit + QSE | 100 % des produits avec agrément valide et à jour | Immédiat
R-10 | Exécution systématique du workflow Intégration Post-Acquisition pour chaque entité acquise. | Resp. Data + Data Stewards | 100 % des entités intégrées avec Golden Record certifié | Mois 4–12
PLAN DE SURVEILLANCE : RISQUES MOYEN (Score brut 5–8)
ID | Action de surveillance | Responsable | KPI / seuil d'alerte | Fréquence
R-05 | Suivi trimestriel du taux de couverture Data Steward. Alerte si domaine non couvert > 30 jours. | Responsable Data | Taux couverture DS = 100 %, 0 domaine vacant > 30j | Continu
R-06 | Contrôle mensuel des attributs bancaires fournisseurs. Rapport d'anomalies à la DAF. | DS Fournisseur + DAF | 0 paiement rejeté pour données erronées / mois | Continu
R-07 | Vérification trimestrielle des codes HS sur le périmètre export. Alerte expédition si code manquant. | DS Produit + Logistique | 0 blocage douanier lié à un code HS erroné / trimestre | Continu
R-08 | Suivi semestriel du temps alloué aux DS. Inclusion dans les objectifs annuels RH. | DSI + Direction RH | 100 % des DS avec ≥ 2h/semaine allouées | Semestriel
R-09 | Revue annuelle planifiée de chaque dictionnaire de données. Validation formelle par Data Owner. | Resp. Data + Data Owners | 100 % des dictionnaires revus dans l'année | Annuel
Risques ÉLEVÉ : revue trimestrielle par le Comité DATA. Risques MOYEN : revue semestrielle. Risques FAIBLE : revue annuelle.